## Resumen
MOOVY — Lista de Prioridades para Lanzamiento
Actualizado: 15 de marzo de 2026 — Estado real del codebase
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
Completitud estimada | ~93%
Portales funcionales | 5/5 (Tienda, Repartidor, Comercio, Vendedor, Admin)
API Endpoints | ~122 implementados
Páginas legales | 9/9 completas
SEO (metadata, sitemap, robots) | Implementado
Error boundaries | Implementados en todos los portales
Roles legacy (session.user.role) | 0 restantes — migración completa
Items bloqueantes | 3 pendientes
Items importantes | 6 pendientes
Items nice-to-have | 8 pendientes
ISSUES DE LA AUDITORÍA YA RESUELTOS (no requieren acción)
✓ | Endpoints repartidor (GET /api/driver/orders, accept, reject, status, claim)
✓ | Páginas legales (cookies, términos por rol, devoluciones, cancelaciones)
✓ | Campos legales comercio (CUIT, habilitación, CBU, sanitario)
✓ | Upload documentos repartidor (DNI, licencia, seguro, VTV, CUIT)
✓ | Onboarding vendedor con wizard (CUIT, términos, perfil)
✓ | Error boundaries en todos los portales
✓ | SEO: generateMetadata() + JSON-LD + sitemap.ts + robots.ts
✓ | Maintenance mode configurable por env var
✓ | Buscador global en AppHeader (desktop + mobile)
✓ | Campana de notificaciones en header
✓ | Skeleton loaders en productos y marketplace
✓ | Horarios de atención del comercio
✓ | Botón compartir WhatsApp en productos y listings
✓ | Sistema de reseñas (merchant, seller, driver)
✓ | Dashboard revenue en OPS
✓ | Pagos y comisiones para comercios
✓ | Alerta sonora pedidos vendedor
✓ | Migración completa de roles legacy (0 restantes)
✓ | .env.example completo con documentación
✓ | Índices de base de datos
✓ | Link cambiar contraseña en perfil
✓ | Navegación GPS integrada para repartidor (Google Maps)
✓ | Footer con 6 links legales

## Prioridades
PRIORIDADES PENDIENTES — Ordenadas por impacto
# | Prioridad | Tarea | Detalle | Esfuerzo | Branch | Estado
1 | 🔴 BLOCKER | Configurar vercel.json para crons | Sin vercel.json los 4 crons (assignment-tick, merchant-timeout, scheduled-notify, seller-resume) no se ejecutan automáticamente en Vercel | 30 min | feat/vercel-cron | Pendiente
2 | 🔴 BLOCKER | Email SMTP: App Password Gmail | SMTP_PASS debe ser App Password de 16 caracteres de Gmail (no la contraseña normal). Sin esto no hay emails de confirmación ni bienvenida | 15 min | hotfix/smtp-fix | Pendiente
3 | 🔴 BLOCKER | Credenciales MP producción | Las credenciales TEST- solo funcionan en sandbox. Necesita aprobación de MercadoPago (puede demorar días). Gestionar ASAP | Externo (1-5 días) | N/A | Pendiente
4 | 🟡 IMPORTANTE | Sistema de toast notifications | No existe componente de toast global. Aunque ya no hay alert() nativos, un toast system mejora mucho la UX para feedback de acciones | 2-3 hrs | feat/toast-system | Pendiente
5 | 🟡 IMPORTANTE | UI referral "Invitá amigos" | La API de referidos existe y el código está en /puntos, pero falta una página/sección dedicada con compartir link, código QR, tracking de invitados | 3-4 hrs | feat/referral-ui | Pendiente
6 | 🟡 IMPORTANTE | Rate limiting en APIs públicas | Solo el login tiene rate limiting. Las APIs de órdenes, productos y búsqueda podrían ser abusadas. Implementar middleware global | 2-3 hrs | feat/rate-limiting | Pendiente
7 | 🟡 IMPORTANTE | Backups automáticos PostgreSQL | Sin backups automatizados. Configurar pg_dump cron o usar servicio managed. Crítico antes de manejar datos de usuarios reales | 1-2 hrs | feat/db-backups | Pendiente
8 | 🟡 IMPORTANTE | Testing E2E flujo completo | Probar end-to-end: registro → compra → pago → confirmación comercio → asignación driver → delivery → calificación. Documentar resultados | 4-6 hrs | N/A | Pendiente
9 | 🟡 IMPORTANTE | CSRF protection | No hay protección CSRF en formularios. Agregar tokens CSRF en forms críticos (checkout, configuración, perfil) | 2-3 hrs | feat/csrf | Pendiente
10 | 🟢 NICE | Logging estructurado (Pino/Winston) | Reemplazar ~25 console.log en producción con logs estructurados. Facilita debugging y monitoreo en prod | 2-3 hrs | feat/structured-logging | Backlog
11 | 🟢 NICE | Cache layer (Redis) | No hay caching. Analytics recalcula en cada request. Redis para datos frecuentes (config, analytics, catálogos) | 4-6 hrs | feat/redis-cache | Backlog
12 | 🟢 NICE | Health check independiente | Crons corren dentro del socket-server. Si se cae, todos mueren. Necesita health check externo y posible separación | 2-3 hrs | feat/health-check | Backlog
13 | 🟢 NICE | Mover hardcodes a MoovyConfig | Trigger pre-asignación (45min), thresholds de paquetes, radio PostGIS (50km), grace window (10s) están hardcodeados | 1-2 hrs | refactor/config-values | Backlog
14 | 🟢 NICE | Factura/comprobante digital | Generación automática de comprobante de compra para el buyer. No es obligatorio legalmente pero mejora confianza | 4-6 hrs | feat/invoice | Backlog
15 | 🟢 NICE | Multi-ciudad | Hardcodeado Ushuaia. Requiere arquitectura de selección de ciudad, zonas de cobertura, merchants por zona | 2-3 días | feat/multi-city | Backlog
16 | 🟢 NICE | Split automático MP (Marketplace API) | Actualmente los pagos son centralizados (MOOVY cobra todo y liquida después). El split automático requiere Marketplace API de MP | 3-5 días | feat/mp-split | Backlog
17 | 🟢 NICE | App nativa iOS/Android | PWA funciona pero app nativa mejora experiencia. Evaluar React Native / Expo. Proyecto separado | Semanas | N/A | Backlog
RESUMEN
| Bloqueantes | 3
| Importantes | 6
| Nice to have | 8

## Timeline
TIMELINE SUGERIDO PARA LANZAMIENTO BETA
Período | Tarea | Esfuerzo | Notas
Día 1 (Hoy) | Crear vercel.json para crons | 30 min | Config + deploy
| Configurar App Password Gmail en SMTP_PASS | 15 min | Cambio en .env de producción
| Iniciar trámite credenciales MP prod | 1 hr | Contactar a MP, enviar docs
Día 2-3 | Implementar toast system global | 2-3 hrs | Componente reutilizable + migrar feedback
| CSRF protection en forms críticos | 2-3 hrs | Checkout, perfil, config
| Configurar backups automáticos PostgreSQL | 1-2 hrs | pg_dump cron o managed service
Día 4-5 | Rate limiting en APIs públicas | 2-3 hrs | Middleware global
| UI de referidos "Invitá amigos" | 3-4 hrs | Página con QR, share link, tracking
Semana 2 | Testing E2E flujo completo | 4-6 hrs | Registro → compra → delivery → rating
| Onboarding 3-5 comercios piloto | 1-2 días | Registrar, cargar productos, capacitar
| Onboarding 2-3 repartidores | 1 día | Registro, docs, aprobación, prueba
Semana 3 | Beta cerrada con usuarios reales |  | Monitorear, iterar, fix bugs
| Recibir credenciales MP producción |  | Activar pagos reales
Semana 4 | Beta abierta en Ushuaia |  | Lanzamiento público

## Futuro
FEATURES QUE NO EXISTEN TODAVÍA (Post-Lanzamiento)
Feature | Detalle | Esfuerzo Est.
Pago con MP en producción | Requiere credenciales productivas de MercadoPago | 1-5 días (externo)
Split automático entre vendedores | Requiere Marketplace API de MercadoPago | 3-5 días
Múltiples ciudades | Hardcodeado Ushuaia. Requiere zona de cobertura por ciudad | 2-3 días
App nativa iOS/Android | PWA funciona pero experiencia nativa es mejor | Semanas
Cache layer Redis | Analytics recalcula cada request. Config/catálogos sin cache | 4-6 hrs
Logging estructurado | Reemplazar console.log con Pino o Winston | 2-3 hrs
Factura/comprobante digital | Generación automática post-compra | 4-6 hrs
Health check independiente para crons | Si socket-server cae, todos los crons mueren | 2-3 hrs